INDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

1.  INTRODUCCIÓN

- COMPONENTES PRIORIZADOS POR EL PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”

- Fortalecimiento Institucional de al UCDAP

- ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”

Asocio

Apalancamiento

Administración directa de las organizaciones de base

- PROCEDIMIENTO OPERACIONAL

Convenio de ejecución

Desembolso de recursos

Ejecución de proyectos

Seguimiento de implementación de proyectos

Supervisión y seguimiento

Informes de avance

Entrega de proyectos

- RESULTADOS ALCANZADOS

- Resumen proyectos: Sistemas de Micro Riego

- Resumen proyectos: Saneamiento Básico

- Resumen proyectos: Relacionados con Ganado Camélido

7.   LECCIONES APRENDIDAS

8.   INFORME CONTABLE

PRESENTACION

El presente informe presenta las actividades desarrolladas durante el ciclo de vida del Programa “Paz y Desarrollo”, ejecutado durante el periodo Julio 2002 – Julio 2003. financiados con recursos de la Fundación “STRATHSPEY CHARITABLE TRUST”.

administrados por CARE BOLIVIA mediante el Programa “Paz y Desarrollo” en el Departamentos Oruro. Se intervino en 2 municipios y 18 comunidades en los ayllus Layme y Jukumani del Departamento de Potosí y Qaqachaka del Departamentos Oruro, donde se otorgaron recursos para la implementación los siguientes proyectos:

- 6 construcciones de sistemas de micro riego.

- 2 construcciones de sistemas de agua potable

- 2 proyectos relacionados a la producción de camélidos

Tomando en cuenta los temas transversales: Medio Ambiente, Género y Procesos de consolidación de la paz en la zona.

El proceso de pacificación entre los ayllus, se baso en el fortalecimiento institucional de la UCDAP, por ser la única instancia que podría lograr este objetivo de forma definitiva, entre las actividades y resultados alcanzados están:

- 3 financiamientos para encuentros deportivos entre comunidades de los ayllus.

- 1 Taller de preparación de reglamentos y estatutos  para el tramite de la Personería Jurídica.

- 3 Talleres de reflexión y planificación estrategia de actividades institucionales.

- Tramite de Personería Jurídica.

- Difusión radial que favorezca la difusión de los objetivos y metas institucionales de la UCDAP.

- Acompañamiento y asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y ejecución de los micro proyectos.

- Elaboración y presentación de 2 nuevos proyectos para el financiamiento de recursos que beneficien a los Ayllus en paz.

Finalmente, esperamos que las lecciones aprendidas institucionalmente como CARE, Alcaldías, PDAs y especialmente de la UCDAP sirvan de referencia para orientar futuras iniciativas de desarrollo, consiguientemente contribuir a la lucha de  reducción de la pobreza en Bolivia.

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Programa “Paz y Desarrollo”

## Financiamiento de micro proyectos que contribuyan a aliviar la pobreza extrema, en la que viven las comunidades de los Ayllus en Paz.

## Fortalecimiento institucional de la Unión de Consejo para el Desarrollo de los Ayllus en Paz UCDAP, con la finalidad de promover un desarrollo sostenible a través de su propia gestión institucional.

Componentes  prioritarios

Se destacan cuatro componentes:

- Construcción de infraestructura productiva.

- Apoyo a la implementación de iniciativas productivas.

- Saneamiento Básico.

- fortalecimiento institucional de la UCDAP.

##### Metodología de implementación de los micro proyectos

Los proyectos financiados por el Programa “Paz y Desarrollo” fueron presentados por la UCDAP, quienes se han responsabilizado del diseño e implementación de los proyectos, a su vez los municipios han contribuido en el presupuesto para la ejecución de los micro proyectos; sin embargo el Programa de Desarrollo de Area PDA Layme y Qaqachaka dependientes de la ONG Visión Mundial también participaron económicamente en el proceso de implementación de algunos proyectos.

CARE Bolivia al asumir el rol de administrador de los recursos del Programa “PAZ Y DESARROLLO”, fue responsable de operar, fiscalizar y evaluar durante el proceso de su implementación. Cumpliendo el rol de la identificación, evaluación y selección de propuestas presentadas por la UCDAP.

Tipo de proyectos financiados por Programa “PAZ Y DESARROLLO”

| Tipo de proyecto | Proyectos financiados |
| --- | --- |
| Infraestructura productiva | 6 |
| Saneamiento Básico | 2 |
| Equipamiento productivo | 2 |
| TOTAL: | 10 |

La estrategia de implementación del Programa “PAZ Y DESARROLLO”, puso en práctica el concepto asocio, interviniendo en este proceso Municipios, la ONG Visión Mundial, organizaciones de base comunales (UCDAP) y CARE Bolivia, de esta manera se logro incrementar los recursos disponibles.

# Detalle de co-financiadores

( Expresado en DOLARES AMERICANOS )

| # | PROYECTO | COFINANCIADORES en dólares | TOTAL $us. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARE | OTROS | HAM | UCDAP |  |
| 1 | Sistema de Micro riego Isquinkachi | 7.160 | PDA Layme | 7.928 | 1.631 | 1.914 | 18.633 |
| 2 | Sistema de Micro riego Qala Chullpa | 4.264 | PDA Layme | 7.564 | 1.453 | 1.413 | 14.694 |
| 3 | Sistema de Micro riego Patapata chico | 4.607 | PDA Layme | 4.833 | 1.030 | 1.570 | 12.040 |
| 4 | Sistema de Micro riego Payrumani | 7.286 | PDA Layme | 4.589 | 1.584 | 1.384 | 14.844 |
| 5 | Sistema de Micro riego Luluni | 6.505 |  | - | 3.479 | 1.242 | 11.226 |
| 6 | Repoblamiento, conservación y manejo de praderas en comunidades Layme | 4.498 | PDA Layme | 7.560 | 2.929 | 1.767 | 16.754 |
| 7 | Sistema de Agua Potable y Huertos Familiares Viscachiri | 5.950 |  | - | 2.111 | 320 | 8.382 |
| 8 | Sistema de Agua Potable y Huertos Familiares Quillani | 3.950 |  | - | 2.041 | 552 | 6.543 |
| 9 | Segunda Fase Proyecto Camélidos Qaqachaka | 3.210 | PDA Qaqachaka | 500 | 400 | 139 | 4.249 |
| 10 | Sistema Micro riego Challakunka | 5.610 | PDA Qaqachaka | 4.000 | 3.100 | 1.040 | 13.750 |
| T O T A L | 53.040 |  | 36.975 | 19.758 | 11.341 | 121.114 |
| PORCENTAJE | 44 |  | 31 | 16 | 9 | 100 |
| En LIBRAS ESTERLINAS | 34.000 |  | 23.702 | 12.666 | 7.270 | 77.637 |

###### Fortalecimiento institucional UCDAP

ACTIVIDADES DESTINADAS AL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCDAP

| Actividad | Objetivo |
| --- | --- |
| 3 Encuentros deportivos | La UCDAP como actividad destinada a fomentar la unidad entre las comunidades, propicio tres campeonatos deportivos |
| 1 taller organizacional | Elaborar Estatutos y Reglamentos Orgánicos de la UCDAP |
| 3 talleres de planificación | Estos talleres tenían como meta, establecer un autorreflexión interna y planificación estratégica de actividades, (solo participaron miembros de la UCDAP) |

RESULTADOS OBTENIDOS DEL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCDAP

| Proyectos presentados | La asistencia técnica y la coordinación con la UCDAP, hicieron posible la gestión de proyectos, presentando: un proyecto a la Unidad de seguridad alimentaría de la Comunidad Económica Europea USACE y otro al Ministerio de Justicia. Los cuales están en etapa de revisión para su aprobación. |
| --- | --- |
| Personería Jurídica | La Personería Jurídica es el instrumento importante, que le respaldará todo el accionar Institucional (interno y externo), de esta manera podrá funcionar amparado en Leyes vigentes en el país |
| Difusión radial | La concientización a los habitantes de los ayllus del papel pacificador y de desarrollo de su organismo es vital para conseguir una paz definitiva para la zona. |
| Ejecución de proyectos | El proceso de implementación de los micro proyectos, han motivado una enseñanza útil a los miembros de la UCDAP, con estas lecciones aprendidas podrán a futuro gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo para sus comunidades. |

INFORME FINAL

1. INTRODUCCION

De acuerdo a los indicadores de pobreza, los comunarios de los municipios aislados  y marginados, son extremadamente pobres, tal como se puede ver en el siguiente cuadro.

Población por condición de pobreza según provincia, Censo 2001

| Departamento, Provincia Municipio | Total | No Pobres | Pobres |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesidades Básicas Satisfechas | Umbral De Pobreza | Pobreza Moderada | Indigencia | Marginalidad |
| Depto. POTOSÍ Prov. Bustillos Municipio Uncia Depto. ORURO Prov. E. Avaroa Municipio Challapata | 100 100 100 100 | 5.6 4.3 12.8 1.1 | 14.7 23.7 19.3 8.4 | 32.8 29.7 38.9 35.1 | 36.1 37.8 27.3 47.7 | 10.8 4.5 1.6 7.7 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE- UDAPE- 2001.

Los cambios en las condiciones de pobreza del Departamento de Potosí y Oruro 1992-2001. Para Potosí, muestran reducción de 7.6 puntos porcentuales del grupo de indigencia, e incremento de 2.0 puntos porcentuales de la población en condiciones de marginalidad y de 4.8 puntos porcentuales en la Pobreza Moderada. Para el caso de Oruro, muestran una disminución de 2.1 puntos porcentuales de la población en condiciones de Marginalidad y un incremento de 3.2 puntos porcentuales de la población en el Umbral de Pobreza.

Frente a esta realidad regional, el área geográfica que limita a los ayllus en paz, es una muestra de las condiciones de pobreza en la que viven sus comunidades, agravadas por la guerra, topografía accidentada y la pobre cobertura vegetal de su tierra.

2. COMPONENTES PRIORIZADOS Y ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DE MICRO PROYECTOS

En presente documento se describen la ejecución de 10 micro proyectos en 2 municipios, cubriendo 18 comunidades en las cuales contamos con 448 habitantes de  2355 familias beneficiarias

# Detalle de Comunidades, Familias y Habitantes

## Beneficiados con el Proyecto “Paz y Desarrollo”

| No. | Departamento | Municipio | Ayllu | Tipo de Proyecto | Comunidades | No. Familias | No. Habitantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oruro | Challapata | Qaqachaka | Agua Potable | Wiscachiri | 30 | 104 |
| 2 |  |  |  |  | Quillani | 20 | 80 |
| 3 |  |  |  | Micro Riego | Challakunka | 40 | 350 |
| 4 |  |  |  | Camélidos | 5 comunidades | 100 | 461 |
| Sub Total | 190 | 995 |
| 5 | Potosí | Uncía | Jukumani | Micro Riego | Luluni | 70 | 350 |
| Sub Total | 70 | 350 |
| 6 | Potosí | Uncía | Layme | Micro Riego | Qalachullpa | 35 | 175 |
| 7 |  |  |  |  | Payrumani | 20 | 100 |
| 8 |  |  |  |  | Pata Pata Chico | 30 | 180 |
| 9 |  |  |  |  | Iscancachi | 35 | 200 |
| 10 |  |  |  | Camélidos | 5 comunidades | 68 | 355 |
| Sub Total | 188 | 1010 |
| TOTAL | 448 | 2355 |

Para facilitar la inversión de los proyectos propuestos, se tomaron cuatro componentes prioritarios:

- Mejoramiento de la infraestructura para el apoyo a la producción, comprende la construcción de sistemas de micro riego, de esta manera podrán asegurar la rentabilidad de cultivos hortalizas y cultivos andinos rentables

- Apoyo a la implementación de iniciativas productivas, contempla el repoblamiento de ganado camélido en cinco comunidades Layme y la capacitación y equipamiento de una farmacia veterinaria en el Ayllu Qaqachaka para la crianza de camélidos.

- Saneamiento Básico,  comprende la construcción de sistemas de agua potable. Con el propósito de que sean sostenibles, estos sistemas contemplaron la construcción de dos huertos comunales por proyecto, los cuales además de ayudar a diversificar la dieta alimentaría de la población beneficiaria, generará recursos económicos que se utilizaran para la operación y mantenimiento del sistema de agua.

Se consideró la libertad equitativa y participativa tanto de la mujer como del hombre conforme a sus fortalezas de acción en las diferentes actividades y toma de decisiones que constituyen un pilar importante en el desarrollo comunitario y familiar.

Uno de los principales resultados inmediatos en las comunidades rurales, producto de la implementación del programa es la generación de empleos a corto plazo,  es el caso de las obras de construcción de infraestructura productiva.

###### 3. Fortalecimiento institucional UCDAP

Para consolidar la pacificación entre los ayllus, se realizo un fortalecimiento institucional de la UCDAP, por ser la única instancia que podría lograr una paz definitiva entre las comunidades de los ayllus. Entre las actividades que de desarrollaron están:

ACTIVIDADES DESTINADAS AL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCDAP

| Actividad | Objetivo |
| --- | --- |
| 3 Encuentros deportivos | La UCDAP como actividad destinada a fomentar la unidad entre las comunidades, propicio tres campeonatos deportivos |
| 1 taller organizacional | Elaborar Estatutos y Reglamentos Orgánicos de la UCDAP |
| 3 talleres de planificación | Estos talleres tenían como meta, establecer un autorreflexión interna y planificación estratégica de actividades, (solo participaron miembros de la UCDAP) |

RESULTADOS OBTENIDOS DEL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCDAP

| Proyectos presentados | La asistencia técnica y la coordinación con la UCDAP, hicieron posible la gestión de proyectos, presentando: un proyecto a la Unidad de seguridad alimentaría de la Comunidad Económica Europea USACE y otro al Ministerio de Justicia. Los cuales están en etapa de revisión para su aprobación. |
| --- | --- |
| Personería Jurídica | La Personería Jurídica es el instrumento importante, que le respaldará todo el accionar Institucional (interno y externo), de esta manera podrá funcionar amparado en Leyes vigentes en el país |
| Difusión radial | La concientización a los habitantes de los ayllus del papel pacificador y de desarrollo de su organismo es vital para conseguir una paz definitiva para la zona. |
| Ejecución de proyectos | El proceso de implementación de los micro proyectos, han motivado una enseñanza útil a los miembros de la UCDAP, con estas lecciones aprendidas podrán a futuro gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo para sus comunidades. |

Esperamos que las lecciones aprendidas en este informe, sirvan de referencia para orientar futuras iniciativas de desarrollo, consiguientemente contribuir a la lucha de  reducción contra la pobreza en Bolivia.

4.  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”

La estrategia de implementación del PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”, se baso fundamentalmente en :

- Asocio

- Apalancamiento de fondos

- Fortalecimiento Institucional de la UCDAP.

###### Asocio

La modalidad mas importante de intervención fue en relaciones de “ASOCIO” o de “alianzas estratégicas”, lo cual implicó una coincidencia en objetivos, y una combinación de aportes y riesgos comunes con instituciones privadas (ONG Visión Mundial a través de los PDAs Layme-Puraka y Qaqachaka) y públicas como la Honorable Alcaldía Municipal de Uncía y Challapata.   Para llevar adelante los “asocios” se consideraron acuerdos y convenios entre ambas instituciones donde se especificaron los aportes y contrapartes para llevar adelante los diferentes proyectos apoyados.

###### Apalancamiento

Gracias a la gestión de apalancamiento se logró conseguir mayor recurso económico que permitió la implementación de 10 micro proyectos. Además este proceso ha tenido el propósito de capacitar y facilitar procesos de negociación del directorio de la UCDAP con otras instituciones.

Uno de los factores más importantes para ejecutar los distintos proyectos fue la participación directa de los beneficiarios en los proyectos, mediante trabajo comunitario cuantificado en la estructura financiera de cada proyecto. Esta contribución de la comunidad permitirá la sostenibilidad y buen uso de la estructura financiada con el Programa “PAZ Y DESARROLLO”.

# 5. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

#### Detalle de Micro Proyecto, Cofinanciadores y Responsables

| # | MICRO PROYECTO | COFINANCIADORES | EJECUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Micro Riego Isquinkachi | PDA-LP Layme Puraka | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | PDA-LP. |
| 2 | Sistema de Micro Riego Qala Chullpa | PDA-LP Layme Puraka | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | PDA-LP. |
| 3 | Sistema de Micro Riego Pata Pata Chico | PDA-LP Layme Puraka | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | PDA-LP. |
| 4 | Sistema de Micro Riego Payrumani | PDA-LP Layme Puraka | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | PDA-LP. |
| 5 | Sistema de Micro Riego Luluni |  | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | UCDAP. |
| 6 | Repoblamiento, conservación y manejo de praderas en comunidades Layme | PDA-LP Layme Puraka | Gobierno Municipal de Uncía | UCDAP | CARE | PDA-LP. |
| 7 | Sistema de Agua Potable y Huertos familiares Quillani |  | Gobierno Municipal de Challapata | UCDAP | CARE | UCDAP |
| 8 | Sistema de Agua Potable y Huertos familiares Wiscachiri |  | Gobierno Municipal de Challapata | UCDAP | CARE | UCDAP |
| 9 | Segunda Fase Proyecto Camélidos Qaqachaka | PDA-Q Qaqachaka | Gobierno Municipal de Challapata | UCDAP | CARE | UCDAP |
| 10 | Sistema de Micro Riego Challakunka | PDA-Q Qaqachaka | Gobierno Municipal de Challapata | UCDAP | CARE | CARE-UCDAP |

PDA Programa de Desarrollo de Área-Layme Puraka y el Programa de Desarrollo de Area Qaqachaka, Dependen de la ONG Visión Mundial.

### Convenio de ejecución

Aprobado el financiamiento de las propuestas, se procedió a la suscripción de un Convenio entre CARE Bolivia, como administradora del Programa “PAZ Y DESARROLLO” con cada una de las entidades interesadas en cofinanciar las propuestas aprobadas bajo los criterios antes descritos, en cada Convenio se establecieron las condiciones contractuales, los objetivos y metas a lograrse con el proyecto, el presupuesto y los aportes de los actores involucrados, los compromisos institucionales, los mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas a ser utilizados, y otros aspectos administrativos pertinentes.

### Desembolso de recursos

Habiéndose suscrito el Convenio de ejecución, se procedió a dar cumplimiento del mismo, de esta manera las Alcaldías de Challapata y Uncía, el PDA Layme-Puraka y Qaqachaka y CARE BOLIVIA, desembolsaron los recursos financieros comprometidos de acuerdo al siguiente cuadro.

# Detalle de co-financiadores

( Expresado en DOLARES AMERICANOS )

| # | PROYECTO | COFINANCIADORES en dólares | TOTAL $us. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARE | OTROS | HAM | UCDAP |  |
| 1 | Sistema de Micro riego Isquinkachi | 7.160 | PDA Layme | 7.928 | 1.631 | 1.914 | 18.633 |
| Porcentaje | 38 |  | 43 | 9 | 10 | 100 |
| 2 | Sistema de Micro riego Qala Chullpa | 4.264 | PDA Layme | 7.564 | 1.453 | 1.413 | 14.694 |
| Porcentaje | 29 |  | 51 | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Sistema de Micro riego Patapata chico | 4.607 | PDA Layme | 4.833 | 1.030 | 1.570 | 12.040 |
| Porcentaje | 38 |  | 40 | 9 | 13 | 100 |
| 4 | Sistema de Micro riego Payrumani | 7.286 | PDA Layme | 4.589 | 1.584 | 1.384 | 14.844 |
| Porcentaje | 49 |  | 31 | 11 | 9 | 100 |
| 5 | Sistema de Micro riego Luluni | 6.505 |  | - | 3.479 | 1.242 | 11.226 |
| Porcentaje | 58 |  | - | 31 | 11 | 100 |
| 6 | Repoblamiento, conservación y manejo de praderas en comunidades Layme | 4.498 | PDA Layme | 7.560 | 2.929 | 1.767 | 16.754 |
| Porcentaje | 27 |  | 45 | 17 | 11 | 100 |
| 7 | Sistema de Agua Potable y Huertos Familiares Viscachiri | 5.950 |  | - | 2.111 | 320 | 8.382 |
| Porcentaje | 71 |  | - | 25 | 4 | 100 |
| 8 | Sistema de Agua Potable y Huertos Familiares Quillani | 3.950 |  | - | 2.041 | 552 | 6.543 |
| Porcentaje | 60 |  | - | 31 | 8 | 100 |
| 9 | Segunda Fase Proyecto Camélidos Qaqachaka | 3.210 | PDA Qaqachaka | 500 | 400 | 139 | 4.249 |
| Porcentaje | 76 |  | 12 | 9 | 3 | 100 |
| 10 | Sistema Micro riego Challakunka | 5.610 | PDA Qaqachaka | 4.000 | 3.100 | 1.040 | 13.750 |
| Porcentaje | 41 |  | 29 | 23 | 8 | 100 |
| T O T A L | 53.040 |  | 36.975 | 19.758 | 11.341 | 121.114 |
| PORCENTAJE | 44 |  | 31 | 16 | 9 | 100 |
| En LIBRAS ESTERLINAS | 34.000 |  | 23.702 | 12.666 | 7.270 | 77.637 |

### Ejecución de proyectos

La UCDAP como entidad ejecutora, ha procedido con la ejecución de obras y otras actividades contempladas en cada uno de los proyectos, siendo la responsable de llevar a buen término conforme al diseño del proyecto. Solo en los casos de Qalachullpa, Isquincachi, Camélidos Layme y Pata Pata chico el PDA Layme-Puraka tubo la responsabilidad directa sobre la ejecución de los mencionados proyectos

### Supervisión y seguimiento

Durante la ejecución de los proyectos, se realizó visitas de supervisión y seguimiento por parte del personal de CARE a cada uno de los proyectos en implementación, para verificar tanto los aspectos técnicos de la ejecución  como la administración de los fondos otorgados y realizar recomendaciones y ajustes oportunamente  al respecto.

El seguimiento se efectuó en dos niveles:

- A nivel de campo

- A nivel gabinete

A nivel de campo, se efectuó  una supervisión y evaluación de cada uno de los proyectos, en función a las especificaciones técnicas del proyecto, cómputos métricos, memoria de cálculo,  verificación de las planillas de avance, el libro de órdenes, planos, etc.

A nivel de gabinete, se hizo un seguimiento a través de files de cada proyecto, es decir en caso de los municipios se exigió que tengan la Resolución del consejo Municipal, además de que este contemplado en el POA del Municipio.

### Informes de avance

Conforme a lo que se estableció en los convenios de ejecución, CARE solicitó a las entidades ejecutoras la entrega de informes técnicos y financieros en tres oportunidades de acuerdo a los desembolsos especificaciones en los convenios de ejecución. Posteriormente se realizó la verificación in situ del avance físico de los proyectos.

### Entrega de proyectos

Una vez concluida la ejecución de los proyectos, las entidades ejecutoras y CARE realizaron, en forma conjunta, previa supervisión de campo en coordinación con los supervisores y técnicos de las entidades ejecutoras, luego se fijo la fecha de entrega provisional. En la entrega provisional se procedió a una reunión donde participaron los beneficiarios, autoridades originarias políticas administrativas y entidad ejecutora, donde se verificó y realizó  algunas observaciones de reajuste, y finalmente previo consentimiento de los beneficiarios, se firmaron las respectivas actas de entrega provisional.

Una vez revisado por CARE los informes técnicos económicos remitidos  por las entidades ejecutoras se procedió a la entrega definitiva de los proyectos. tomando en cuenta las Normas Básicas del SABS vigentes en Bolivia.

6. RESULTADOS ALCANZADOS

En 2 municipios de los Departamentos de Oruro y Potosí, se han implementado 10 proyectos en los componentes: Infraestructura productiva, equipamiento productivo y saneamiento básico.

# Inversión de tipos de proyecto por municipios

| Municipio | Infraestructura productiva | Equipamiento productivo | Saneamiento básico | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uncia | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Challapata | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total: | 6 | 2 | 2 | 10 |

- Resumen proyectos: Infraestructura Productiva

La implementación de sistema de micro riego, beneficio directamente a 230 familias, alcanzando una cobertura poblacional de 1355 habitantes, con estos sistemas podrá incrementar 41.5 hectáreas con riego.

Características Técnicas de la Infraestructura

Construida para Micro Riego

| Proyecto | Aducción toma estanque (metro lineal) | Estanque (metro cúbico) | Canal repartidor (metro lineal) | Área incremental (Hectáreas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Micro Riego Isquincachi | 800 | 76.8 | 2700 | 7 |
| Sistema de Micro Riego Qalachullpa | 745 | 76.8 | 1710 | 8 |
| Sistema de Micro Riego Pata Pata Chico | 980 | 76.8 | 1525 | 7.5 |
| Sistema de Micro Riego Payrumani | 400 | 93.6 | 1140 | 11 |
| Sistema de Micro Riego Luluni | 2412 | 58.5 | 600 | 3 |
| Sistema de Micro Riego Challakunka | 200 | 960 | 1000 | 5 |

Las condiciones de acceso a los proyectos, han limitado un normal desarrollo de las actividades, por un lado los caminos vehiculares son solo huellas que no permiten el traslado oportuno del material requerido en obra, por otro lado los comunarios tienen trabajos agrícolas de temporada (preparación de terreno y cosecha) les impide cumplir con su compromiso de trabajo comunal para el proyecto.

### B) Resumen Proyectos: Agua Potable y Huertos comunales

La implementación de agua y saneamiento (ASA), beneficio directamente a 50 familias, alcanzando una cobertura poblacional de 184 habitantes, captando un caudal promedio de agua potable de un litros por segundo.

La construcción de estos sistemas de agua potable, contribuirán a reducir los índices de prevalecía de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en 50 %  a las familias beneficiadas.

Los huertos contribuirán a mejorar la dieta de los comunarios y brindara además recursos que ayuden en la operación y mantenimiento del sistema se agua potable, de esta manera el sistema podrá ser sostenible en el tiempo.

La construcción de los huertos es del tipo de semi subterránea; por ser las que mejor se ajustan a las condiciones climáticas de la zona.

###### Características técnicas de los Sistemas

###### para Agua Potable y huertos comunales

| Proyecto | Capacidad estanque (metro cúbico) | Tubería de entrada y salida (metro lineal) | Numero de piletas publicas | Superficie de huerto comunal (metro cuadrado)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Agua potable Wiscachiri | 8.1 | 720 | 25 | 50 |
| Sistema de Agua Potable Quillani | 8.1 | 1050 | 15 | 50 |

* los dos sistemas construidos cuentan cada uno con dos huertos comunales.

###### C) Resumen de Proyectos: relacionados a la cría de ganado Camélidos

Al termino del conflicto bélico que enluto a las comunidades directamente afectadas (fronterizas), estas se vieron sin animales por que fueron tomadas como botin de guerra por el otro lado, en otros casos sus propietarios prefirieron vender a cualquier precio para evitar perder de una u otro forma, como resultado la zona se despobló de ganado. Por esta razón CARE Bolivia, apoyo en una primera fase con la compra de ganado camélido para la Asociación de Criadores de Camelidos Qaqachaka formada en esa ocasión; con el apoyo financiero de la Fundación “STRATHSPEY CHARITABLE TRUST”  se pudo comprar 100 cabezas de ganado seleccionado para comunidades Layme.

Otro aspecto importante logrado con la implementación del proyecto, es haber facilitado la creación de una Farmacia Veterinaria para la zona Qaqachaka, de esta manera los comunarios podrán comprar fármacos a menor precio y de forma mas directa, algo que no podían realizar por tener que viajar a la ciudad de Oruro distante a 195 Km.

La administración de la farmacia estará bajo responsabilidad de la Asociación de Criadores de ganado Camélido Qaqachaka apoyados por la Sub Alcaldía Qaqachaka.

# Detalle de actividades de los proyectos relacionados con camélidos

| Proyecto | Numero de Capacitados en temas técnicos | Numero de animales comprados y entregados | Implementación de farmacia veterinaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Segunda fase proyecto camélidos Qaqachaka | 35 | 0 | 1 |
| Repoblamiento, conservación y manejo de praderas en comunidades Layme | 65 | 100 | 0 |

En el siguiente cuadro se detalla los tipos de proyectos ejecutados:

# Proyectos implementados

financiados por el Programa “PAZ Y DESARROLLO”

| Tipo de proyecto | Proyectos financiados |
| --- | --- |
| Infraestructura productiva | 6 |
| Saneamiento Básico | 2 |
| Equipamiento productivo | 2 |
| TOTAL micro proyectos: | 10 |

| Fortalecimiento Institucional UCDAP | Proyectos financiados |
| --- | --- |
| Elaboración de proyectos | 2 |
| Tramite de Personería Jurídica | 1 |
| Difición radial de objetivos institucionales de la UCDAP | 1 |
| Talleres internos de reflexión y planificación | 3 |
| Encuentros deportivos | 3 |

7. LECCIONES APRENDIDAS

Al ser parte de la problemática, las potencialidades y necesidades insatisfechas de los beneficiarios, extractamos las siguientes lecciones aprendidas, que podrán en el futuro orientar futuras iniciativas de desarrollo, para de esta manera contribuir a pacificar la zona y reducir la pobreza.

- Al unir esfuerzos y recursos entre diversas instituciones se logran mayores y mejores resultados.

- Las organizaciones de productores en las comunidades han demostrado que es posible manejar fondos con transparencia en la solución de sus propias necesidades que demanda los medios de vida actual.

- Para lograr mejores resultados en la gestión de proyectos municipales es pertinente fortalecer la capacidad técnica, operacional y financiera de los municipios.

- La motivación de todos los actores del proyecto es muy importante para el logro de mejores resultados y mayor participación, lo cual implica  tiempo y espacio para  la sostenibilidad  de un determinado proyecto.

- La orientación y asistencia técnica a los beneficiarios, municipios y ONGs aún es necesaria para dirigir los recursos hacia proyectos productivos.

- La apropiación del proyecto por la comunidad genera mayores posibilidades de sostenibilidad.

- En proyectos agropecuarios rentables, el flujo económico es sustentado por la oferta y demanda de bienes (mercado). Así los proyectos de este orden generan ingresos adicionales que irán a mitigar los efectos de la pobreza que se acrecienta en el tiempo, tal  el caso de los  rubros con actividades tradicionales en donde se invierte mayor energía de trabajo a fin de lograr un rendimiento óptimo que sin embargo resulta al final un déficit energético con consecuencias socio económicas criticas para los pobladores de los aylus.

- En algunos municipios los proyectos han sufrido un retrazo en la ejecución por cuestiones político-administrativas, y coordinación deficiente entre el ejecutivo y los concejales, ocasionando inestabilidad y retrazo a la Entidad Ejecutora.

- Muchas autoridades originarias carecen de conocimientos sobre procedimientos municipales, y tienen dificultades en comprender detalles legales en los documentos que deben firmar y comprometer a sus comunidades, tales falencias son aprovechadas por las autoridades políticas.

- La Unión de Consejo para el Desarrollo de los Ayllus en Paz UCDAP es la única instancia con reconocimiento pleno en las comunidades de los ayllus en paz, que puede grantizar una paz permanente en la zona.  Por esta razón es importante fortalecer y apoyar su consolidación institucional.

8. INFORME CONTABLE

En lo que respecta al manejo financiero contable del Programa PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”, se ha efectuado estrictamente de acuerdo a las Normas SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) vigentes en Bolivia.

Los desembolsos se transfirieron según convenio de ejecución firmado entre las partes. El seguimiento a la administración de recursos ha sido delegado a la administración de la oficina regional de Oruro con apoyo de oficina Nacional de CARE Bolivia, la misma que en función a las normas y procedimientos contables han llevado adelante la administración de estos fondos.

PROGRAMA “PAZ Y DESARROLLO”

- FLUJOGRAMA DE OPERACION -

# Text boxes

Cancelación de convenio

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Devolución de propuesta

Devolución de propuesta

Correcciones/aclaración

Reorientación Proyecto

Aprobac.

Aprobac

Conclusión.

Aprobac

Aprobac

Entrega de obras

Informes y rend. cuentas

Supervisión y seguimiento

Ejecución de proyectos

Desembolso de recursos

Convenio de ejecución

Aprobación de propuestas

Verificación técnica

Evaluación de propuestas

Presentación de propuestas

Información general